## Hoja1
Tareas | Estimacion de horas | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Total horas
Requerimiento cliente | 0.41667 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0.41667
Requerimiento sistema | 0.58333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0.33333
Investigacion estilo lenguaje | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0.5 | 0 | 0.83333
Estilo lenguaje | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 2.5
Complementacion de estilo de lenguaje | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333
Complementacion de requerimientos de sistema | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.16667
horas actuales | 3 | 0.41667 | 0.41667 | -1.0833 | -1.5833
horas estimadas | 3 | 2.25 | 1.5 | 0.75 | 0

## Hoja2
Tareas | Estimacion de horas | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Total horas
Diagrama de Casos de Uso, Modelo ER y Diagrama de Clases | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Diagrama de Casos de Uso, Modelo ER y Diagrama de Clases | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Diagrama de Casos de Uso, Modelo ER y Diagrama de Clases | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Investigacion sobre la tecnologia | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18
Horas actuales | 10 | 0 | -2 | -4 | -6 | -6 | -8 | -10 | -12 | -12
Horas estimadas | 8 | 7.1111 | 6.2222 | 5.3333 | 4.4444 | 3.5556 | 2.6667 | 1.7778 | 0.88889 | -1.3323e-15

## Hoja3
Tareas | Estimacion de horas | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Total horas
Diseño de interfaces
Registro Backend
Busqueda Backend
Frontend (JavaScript)
Pruebas
Horas actuales
Horas estimadas