## Hoja1
Encargado | Terminado | Problemas | DONE
Marwin, Gabriel, Paola y Christian | Completado | Detallar cada requerimiento para que no deje ambigüedades | Requerimiento del cliente
Marwin, Gabriel, Paola y Christian | Completado | Lograr identificar los requerimientos correctos | Requerimiento del sistema
Manuel, Kelly y Rodrigo | Completado |  | Investigacion estilo lenguaje
Manuel, Kelly y Rodrigo | Completado | El tiempo estimado no fue suficiente para terminar la tarea | Estilo lenguaje
Manuel, Kelly, Francisco y Rodrigo | Completado | Encontrar que partes del trabajo mejorar | Complementacion de estilo de lenguaje
Marwin, Gabriel, Paola y Christian | Completado | Comprender los Requirimientos de sistema faltantes | Complementacion de requerimiento del sistema

## Hoja2
Encargado(s) | Estado Tarea | Problemas | Tarea
Manuel y Kelly | Completado | Asignar atributos a los diagramas de clases y ER | Diagramas de Casos de Uso, Modelo ER y Diagrama de Clases
Francisco y Rodrigo | Completado | La separacion en tareas pequeñas crea discrepancias en los diseños | Diagramas de Casos de Uso, Modelo ER y Diagrama de Clases
Christian y Paola | Completado | Definir el limite del trabajo a realizar | Diagramas de Casos de Uso, Modelo ER y Diagrama de Clases
Marwin y Gabriel | Completado | Encontrar programas tutoriales eficaces y precisos para la instalacion | Investigar Instalacion Tecnologias
Marwin y Gabriel | Completado |  | Investigacion Sobre la Tecnologia(Framework)
Todo el Equipo | Completado | El proceso de instalacion fue muy largo debido a la gran cantidad de programas | Instalacion de la Tecnologia
Paola y Christian | En curso |  | Diseño de interfaces
Marwin y Gabriel | En curso |  | Registro Backend
Manuel y Kelly | En curso |  | Busqueda Backend
Francisco y Rodrigo | En curso |  | Frontend (JavaScript)
Sin Asignar | no iniciada |  | Pruebas

## Hoja3
TO DO | DOING | REVIEWING | DONE
Requerimiento del cliente
Requerimiento del sistema
Investigacion estilo lenguaje
Estilo lenguaje
Complementacion de estilo de lenguaje
Complementacion de requerimiento del sistema

## Hoja4
TO DO | DOING | REVIEWING | DONE
|  |  | Diagrama de Casos de Uso, Modelo ER y Diagrama de Clases | METODOLOGIA XP
Diagrama de Casos de Uso, Modelo ER y Diagrama de Clases
Diagrama de Casos de Uso, Modelo ER y Diagrama de Clases
Investigacion Sobre la tecnologia

## Hoja5
TO DO | DOING | REVIEWING | DONE
Diseño de interfaces
Registro Backend
Busqueda Backend
Frontend (JavaScript)
Pruebas